## About
ABOUT THIS GANTT CHART
Visualize and track your projects using this Gantt chart template. To start, enter the tasks you're working on in the milestone description section and then enter details for each task. The data will automatically update and it’s easy to insert new tasks or use the scrollbar to scroll through the timeline.
• Use the progress column to add how much of the project you finished by adding a percentage number • Add the day you started your project in the start date column • Finish your calculations by filling in the number of days you need to complete your project in the days column

## Light
SIMIO ¦ Simulacioń de panadería
Universidad del desarrollo |  |  |  |  | Legend: | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Integrates: Bruno Caro, Daniel Cuero, Gabriel Marin, Moises León
Fecha de inicio | 2026-04-21
Scrolling increment: | 0 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21
[6 empty] | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5
Descripción | Categoria | Asignación | Progreso | Start | Days | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j
H1: Definición del problema y alcance | Milestone |  | 40% | 2026-04-24 | 1 | bar: Semana 1 v
Definir elementos, objetivos y criterios de evaluación | On Track |  | 0% | 2026-04-21 | 2
Delimitar alcance: subsistemas dentro y fuera del modelo | On Track |  | 80% | 2026-04-22 | 2
H2: Base datos y supuestos formalizados | Milestone |  | 3.333% | 2026-04-30 | 1 | bar: Semana 2 j
Recolectar y organizar parámetros de proceso (xlsx) | On Track |  | 10% | 2026-04-24 | 3
Organizar perfiles de demanda y probabilidades de elección | On Track |  | 0% | 2026-04-26 | 2
Formular y documentar supuestos explícitos del modelo | On Track |  | 0% | 2026-04-28 | 2
H3: Modelo conceptual validado y nivel de detalle definido | Milestone |  | 6.667% | 2026-05-05 | 1 | bar: Semana 3 m
Definir entidades, recursos, colas, variables de estado, eventos | On Track |  | 0% | 2026-04-30 | 2
Crear diagramas de flujo / BPMN y tablas de lógica de decisión | On Track |  | 20% | 2026-05-01 | 4
Definir granularidad: demanda por cliente, producción por lote, inv. en kg | On Track |  | 0% | 2026-05-02 | 3
H4: Modelo SIMIO implementado y funciona | Milestone |  |  | 2026-05-12 | 1 | bar: Semana 4 m
Módulo 1 — Inventario en sala + lógica de demanda por cliente | On Track |  |  | 2026-05-05 | 3
Módulo 2 — Línea de producción | On Track |  |  | 2026-05-06 | 3
Módulo 3 — Horno batch | On Track |  |  | 2026-05-07 | 3
Módulo 4 — Recursos humanos turnos colaciones y descansos | On Track |  |  | 2026-05-08 | 3
Módulo 5 — Políticas de secuencia de producción y reposición a sala | On Track |  |  | 2026-05-09 | 3
H5: V & V y Experimentación | Milestone |  |  | 2026-05-16 | 1 | bar: Semana 4 s
Revisar lógica, flujos, animación, corridas de prueba | On Track |  |  | 2026-05-12 | 1
Comparar magnitudes esperadas, coherencia KPIs | On Track |  |  | 2026-05-12 | 2
Definir escenarios, factores, réplicas, warm-up | On Track |  |  | 2026-05-13 | 2
Correr escenarios y recopilar resultados | On Track |  |  | 2026-05-13 | 2
Probar variaciones de demanda, capacidad, mix | On Track |  |  | 2026-05-15 | 1
H6: Informes y Entrega | Milestone |  |  | 2026-05-20 | 1 | bar: Semana 5 m
Interpretar resultados, cuellos de botella, recomendaciones | On Track |  |  | 2026-05-16 | 2
Informe académico | On Track |  |  | 2026-05-17 | 4
Informe académico | On Track |  |  | 2026-05-17 | 4
Documentación transversal | On Track | bar: Semana 1 v; Semana 2 v; Semana 3 v; Semana 4 v

## Dark
PROJECT: Dark
Contoso, Ltd. |  |  |  |  | Legend: | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Gupreet Bawa
Project start date: | 2026-04-26 |  |  |  |  | mayo | [34 empty] | junio
Scrolling increment: | 5 | time axis 2026-05-01 to 2026-06-25
Milestone description | Category | Assigned to | Progress | Start | Days | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j
TITLE 1
Task 1 | Goal | Name | 25% | 2026-04-26 | 3
Task 2 | Milestone |  |  | 2026-05-01 | 1 | bar: v
Task 3 | Low Risk |  | 50% | 2026-04-23 | 10
Task 4 | Milestone |  |  | 2026-05-16 | 1 | bar: s
Task 5 | Med Risk |  | 10% | 2026-05-02 | 6
TITLE 2
Task 1 | High Risk |  | 60% | 2026-05-02 | 13
Task 2 | On Track |  | 50% | 2026-05-04 | 9
Task 3 | Low Risk |  | 33% | 2026-05-09 | 11
Task 4 | Milestone |  |  | 2026-05-11 | 1 | bar: l
Task 5 |  |  |  | 2026-05-12 | 24
TITLE 3
Task 1 | On Track |  |  | 2026-05-11 | 4
Task 2 | Med Risk |  |  | 2026-05-14 | 14
Task 3 | On Track |  |  | 2026-05-29 | 6
Task 4 | Goal |  |  | 2026-06-02 | 3 | m: 2; m: 2; j: 2
Task 5 | Low Risk |  |  | 2026-05-02 | 19
TITLE 4
Task 1 |  |  |  | 2026-06-05 | 15
Task 2 |  |  |  | 2026-06-19 | 5
Task 3 | Milestone |  |  | 2026-07-31 | 1
Task 4
Task 5
To add more data, Insert new rows ABOVE this one

## Color
PROJECT: Color
Contoso, Ltd. |  |  |  |  | Legend: | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Hayden Cook
Project start date: | 2026-04-26 |  |  |  |  | mayo | [34 empty] | junio
Scrolling increment: | 5 | time axis 2026-05-01 to 2026-06-25
Milestone description | Category | Assigned to | Progress | Start | Days | time axis 2026-05-01 to 2026-06-25
TITLE 1
Task 1 | Goal | Name | 25% | 2026-04-26 | 3
Task 2 | Milestone |  |  | 2026-05-01 | 1 | bar: 2026-05-01
Task 3 | Low Risk |  | 50% | 2026-04-23 | 10
Task 4 | Milestone |  |  | 2026-05-16 | 1 | bar: 2026-05-16
Task 5 | Med Risk |  | 10% | 2026-05-02 | 6
TITLE 2
Task 1 | High Risk |  | 60% | 2026-05-02 | 13
Task 2 | On Track |  | 50% | 2026-05-04 | 9
Task 3 | Low Risk |  | 33% | 2026-05-09 | 11
Task 4 | Milestone |  |  | 2026-05-11 | 1 | bar: 2026-05-11
Task 5 |  |  |  | 2026-05-12 | 24
TITLE 3
Task 1 | On Track |  |  | 2026-05-11 | 4
Task 2 | Med Risk |  |  | 2026-05-14 | 14
Task 3 | On Track |  |  | 2026-05-29 | 6
Task 4 | Goal |  |  | 2026-06-02 | 3 | 2026-06-02: 2; 2026-06-03: 2; 2026-06-04: 2
Task 5 | Low Risk |  |  | 2026-05-02 | 19
TITLE 4
Task 1 |  |  |  | 2026-06-05 | 15
Task 2 |  |  |  | 2026-06-19 | 5
Task 3 | Milestone |  |  | 2026-07-31 | 1
Task 4
Task 5
To add more data, Insert new rows ABOVE this one